## Action Plan
Aktionsplan Projekt "Organicer" | [5 empty] | Stand: | 2018-01-18
Nr. | Datum | Priori-sierung | Problemstellung | Aufgabe / Lösung | Ergebnis | Abschluss-datum | Verantwort-lich | Erledigungs-Status |  | Dokumente / Link
%
1 |  | 1 | Entities anlegen |  |  |  |  | 100 | ggggg
2 |  | 1 | Rest Webuntis | daten einlesen |  |  |  | 100 | ggggg
3 |  | 1 | Firebase | speichern der Daten in DB |  |  |  | 100 | ggggg
4 |  | 1 | Fragments |  |  |  |  | 100 | ggggg
5 | 2018-01-01 | 1 | Authetifizierung | mit Google oder Facebook |  |  |  | 100 | ggggg
6 | 2018-01-15 | 1 | Redakteursystem 1 | Mann kann einen Termin erstellen |  |  |  | 100 | ggggg
7 | 2018-01-30 | 1 | Redakteursystem 2 | und andere müssen es bestätigen
8 | 2018-02-15 | 1 | Redakteursystem 3 | Termine werden angezeigt müssen aber noch bestätigt werden
9 | 2018-02-28 | 1 | Push Notification 1 | Supplierungen
10 | 30.02.2018 | 1 | Push Notification 2 | Schularbeiten und Hausübungen
11 | 2018-04-20 | 1 | Chat
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Legende:
Priorisierung: |  |  | Erledigungs-Status:
| Prio 1 = | 1 | Nichts definiert (Maßnahme offen) |  |  |  | 0
| Prio 2 = | 2 | Verantwortliche(r) + Termin(e) festgelegt |  | P = | Plan | 25 | g
| Prio 3 = | 3 | Maßnahme eingeführt |  | D = | Do | 50 | gg
|  |  | Wirksamkeit der Maßnahme nachgewiesen |  | C = | Check | 75 | ggg
|  |  | Maßnahme dauerhaft umgesetzt/implementiert und standardardisiert |  | A = | Act | 100 | ggggg